## Jaakko Jartti
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Tunnit
2024-11-05 | Käyttöliitymän suunnittelu | 5,5
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12 | Frontendin alustaminen | 4
2024-11-13 | Siirtymä react bootstrappiin, reviews sivu paikallisesti toimiva | 6
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18 | Backendin alustaminen | 3,5
2024-11-19 | Backendin työstäminen: rekisteröinti, kirjautuminen, tilin poisto | 5
2024-11-20 | Backendin työstäminen: rekisteröinti, kirjautuminen, tilin poisto | 4
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25 | Backendin työstäminen: rekisteröinti, kirjautuminen, tilin poisto | 4
2024-11-26 | Tilin poistaminen | 5
2024-11-27 | Tilin poistaminen: backend ja frontend | 3
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03 | Review -sivu: frontend ja backend | 5
2024-12-04 | Review -sivu: toiminnaltaan valmis | 4
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12 | Favorite asioiden korjausta ja refaktorointia | 3
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
43

## Elias Hirviniemi
Ryhmä: | 20
Pvm | Tehtävä | Tunnit
5.11.2024 | UI suunnittelu | 5.5
6.11.2024 | ER-diagrammi suunnittelu | 4
11.11.2024 | Sprintin suunnittelu | 0,5
12.11.2024 | Projektin aloitus, backend | 4
13.11.2024 | database.sql valmis | 3
14.11.2024 | frontend, UI | 4,5
18.11.2024 | frontend, UI | 6
19.11.2024 | group, group_page | 5
20.11.2024 | group, group_page | 5
21.11.2024 | account | 5
22.11.2024 | account | 5
25.11.2024 |  | 4
26.11.2024 |  | 4
27.11.2024 |  | 4
28.11.2024 | Groups / database | 5
29.11.2024 | Groups / database | 4
2.12.2024 |  | 4
3.12.2024 |  | 5
4.12.2024 |  | 5
5.12.2024 |  | 5
9.12.2024 |  | 4
10.12.2024 |  | 3
11.12.2024 |  | 4
12.12.2024 |  | 5
13.12.2024 |  | 2
14.12.2024 |  | 5
15.12.2024 |  | 3
108.5

## Valtteri Putaansuu
Ryhmä 20 | 9
Pvm | Tehtävä | Tunnit
5.11.2024 | UI suunnittelu, postgresql tutkintaa | 4
6.11.2024 | DB suunnittelu | 3
11.11.2024 | Sprint_1 suunnittelu | 0.5
12.11.2024 | Viikkokokous, kinoAPI työstämistä | 3
13.11.2024 | kinoAPI työstämistä | 4.5
14.11.2024 | kinoAPI työstämistä, logiikka valmis | 4
15.11.2024 | kinoAPIa | 3.5
19.11.2024 | kinoAPI koodi refacterointia | 3
20.11.2024 | kinoAPI työstämistä | 3.5
21.11.2024 | showtimes koodi done, pieni bugi | 3.5
22.11.2024 | favourites sivun aloitus | 2
25.11.2024 | favourites sivu versio 1.0 | 2.5
27.11.2024 | favourites sivua, map vääntämistä | 3
28.11.2024 | favorites sivua | 3
29.11.2024 |  | 2
2.12.2024 | favorites db:n kautta | 3.5
3.12.2024 |  | 3
5.12.2024 | Pagination työstämistä | 2
9.12.2024 | Pagination done | 4
10.12.2024 | Home.js aloitus ja melkein loppuun | 4
11.12.2024 |  | 4
12.12.2024 | rectdoc aloitus | 3
13.12.2024 | restdoc melkein loppu, postman ong | 3
15.12.2024 | restdoc done, allnighter | 6.5
16.12.2024 | allnigtherin jatkoa | 4.5
82.5

## Mikko Hirvonen
Ryhmä: 20
Pvm | Tehtävä | Tunnit
5.11.2024 | Backlogin teko, UI-suunnittelu | 4
6.11.2024 | Tietokannan suunnittelu | 3
11.11.2024 | Sprintin suunnittelu | 0,5
12.11.2024 | Projektin aloitus, UI:n työstö | 4
13.11.2024 | UI:n työstö | 3
14.11.2024 | UI:n työstö | 4
19.11.2024 | Movies-sivun työstöä, search toimii | 5
20.11.2024 | Movies työstöä | 4
21.11.2024 | Movies työstöä, filtteröinti | 4
25.11.2024 | Filtteröinti toimii, elokuvat näkyvät kuvineen päivineen, muuta Movies-aiheista työstöä | 5
26.11.2024 | Movies työstöä, elokuvien tiedot näkyvät siististi | 5
27.11.2024 | Movies työstöä, genret näkyy siististi ja toimintoja lisätty | 4
28.11.2024 | Movies työstöä | 4
2.12.2024 |  | 4
3.12.2024 |  | 5
4.12.2024 |  | 5
5.12.2024 |  | 5
9.12.2024 |  | 4
10.12.2024 |  | 3
11.12.2024 |  | 4
12.12.2024 |  | 5
14.12.2024 |  | 5
15.12.2024 | Movies.js viimeistely | 8
97